## Sheet1
序号 | 类型 | 风险
1 | 需求 | 需求不清晰，含混部分比期望更高
2 | 需求 | 需求变更频繁
3 | 需求 | 需求规划和评审周期较长，挤压了开发和测试时间
4 | 需求 | 客户或者主要干系人对页面样式/风格不满意
5 | 需求 | 客户希望预期一个无法达到的交付时间
6 | 需求 | 客户或主要干系人要求的兼容性比预期要复杂
7 | 需求 | 客户坚持技术的技术方案导致进度计划延长
8 | 需求 | 客户对交付物不满意，要求修改或重做
9 | 需求 | 需求涉及不熟悉的领域
10 | 需求 | 相连的外部系统不稳定，造成的开发中断
11 | 需求 | 在不熟悉或未经检验的开发环境中运行产生未预料的问题
12 | 需求 | 二次开发项目的历史遗留问题导致的项目开发风险
13 | 需求 | 复杂模块需要比预期需要更多设计、开发、测试时间
14 | 需求 | 要求与其他系统相连，需要比预期更多的设计、开发、测试、时间
15 | 需求 | 开发不需要的功能（镀金）延长了计划进度
16 | 需求 | 被要求的部署环境导致更多的开发时间
17 | 技术 | 设计过于复杂，影响实现效率
18 | 技术 | 系统设计质量不高，导致实现困难或花费更多成本
19 | 技术 | 开发自测不充分导致的测试阻塞问题
20 | 技术 | 代码版本管理不到位导致版本混乱或代码被覆盖
21 | 技术 | 部署过程不规范导致是额外时间花费
22 | 技术 | 技术选型无法满足要求
23 | 技术 | 技术设计存在漏洞
24 | 技术 | 对技术难点理解不够，调研评估不足
25 | 技术 | 未进行有效code review，导致前期应处理避免问题反复发生
26 | 技术 | 系统设计质量不高，导致实现困难或花费更多成本
27 | 技术 | 遗漏或错误的估计性能问题对系统的影响
28 | 技术 | 分别设计开发的各子模块无法快速集成甚至无法集成
29 | 流程 | 项目计划不合理导致的项目混乱
30 | 流程 | 产生了许多不在计划中的工作
31 | 流程 | 乐观估算导致工期不足
32 | 流程 | 任务分配不合理，导致的开发人员工作量不均衡
33 | 流程 | 计划忽略了必要任务
34 | 流程 | 估算未留缓冲，如学习时间等
35 | 流程 | 作为先决条件的任务不能按时完成
36 | 流程 | 目标日期提前，但可使用资源固定
37 | 流程 | 缺少必要规范，增加了工作失误与重复工作
38 | 流程 | 进程跟踪不准确，导致无法预知项目是否落后于计划
39 | 流程 | 质量跟踪不准确，导致无法得知影响进度的质量问题
40 | 流程 | 向管理层报告进程占用开发人员的时间比预期高
41 | 流程 | 新人学习时间未进行考虑
42 | 流程 | 有问题成员未及时纠正或调离项目组，损害其他成员积极性
43 | 流程 | 项目最佳人员未能进入项目组
44 | 流程 | 没有找到项目继续的具体特定技能的人
45 | 流程 | 项目组成员无法全身心投入项目（被其他项目或事务拖住）
46 | 流程 | 项目组成员离职或长期休假
47 | 沟通 | 沟通不足，有质量问题和重做工作
48 | 沟通 | 新加入人员额外的沟通成本造成进度滞后
49 | 沟通 | 项目组内信息传递方式不明确
50 | 沟通 | 项目组士气低下导致进展缓慢